## Sheet1
ID | Descrição do Risco | Probabilidade (P) 1 - Baixa 2 - Média 3 - Alta | Impacto (I) 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto | Fator de Risco (P) x (I) | Ação - Evitar -Mitigar | Como? | Impacto
1 | Integrante sair do projeto. | 1 | 3 | 3 | Evitar | Se comprometendo com o projeto SPTech e tendo comunicação com todos integrantes. | Alto(3) | 3 | 6 | 9
2 | Produtividade da equipe insuficiente. | 2 | 3 | 6 | Evitar | Para evitarmos isso, nós devemos nos ajudar, seja apoiando, ou repassando conhecimento e sempre um puxa o outro. | Médio(2) | 2 | 4 | 6
3 | Mal gerenciamento de tempo. | 2 | 3 | 6 | Evitar | Gerenciando o tempo das reuniões e sprints de acordo com as metodologias ágeis. | Baixo(1) | 1 | 2 | 3
4 | Integrante não compactuar com as regras da equipe. | 1 | 2 | 2 | Evitar | Respeitar os integrantes dispostos a participar ativamente do projeto. |  | Pouco Provável (1) | Provável (2) | Muito Provável (3)
5 | Falha fisíca do sensor/Arduíno. | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Verificar e testar periodicamente.
6 | Falta de comunicação. | 2 | 3 | 6 | Evitar | Propagando um ambiente saúdavel e produtivo entre colegas , sempre incentivando o grupo a interagir.
7 | Quebrar o sensor do projeto. | 1 | 3 | 6 | Evitar | Manuseando o arduíno e o sensor com calma e segurança para não danificar nada.
8 | Não ter o site na nuvem. | 1 | 3 | 6 | Evitar | Fazendo backup de tudo que está sendo feito no projeto em uma nuvem e salvo em mais de uma máquina.
9 | Perder repositório no GitHub. | 1 | 3 | 1 | Evitar | A cada git push/pull ter um backup salvo na máquina.
10 | Não ter energia na faculdade no dia da apresentação. | 1 | 3 | 3 | Evitar | Ter um gerador de energia no prédio.